## 안내
항목 | 내용
목적 | FCC 규정 판단부터 RF·EMC 시험, 계산·검토·성적서까지 수행하는 AI 시험소 준비
현재 산출물 | 요구사항·준비항목·공식 원천 일부 확인·범위 후보·완료 기준
구현 상태 | FCC 운영 파이프라인 미구현. 장비 등록 DB는 참조 자료로만 확보됨.
공식 자료 상태 | 일부 eCFR 본문 확인. KDB 최신 첨부·참조 표준 원문·내부 시험 자료는 미확보/미확인.
범위 해석 | 범위표는 초기 조사 목록이며 모든 FCC 분야를 빠짐없이 확정한 표가 아님.
모든 담당자 | 담당 역할은 제안이며 실제 조직의 담당자 지정이 필요함.
자료 기준 | 2026-10-23 KST 조사; eCFR 표시본은 페이지별 2026-10-20~21 등. 프로젝트별 판본 검증 필요.
상세 설명 | docs/fcc/README.md 및 reference_case_requirements.md
2026-10-23 추가 조사 | 공개자료 수집 담당: AI. 13개 eCFR 발췌, KDB 색인 4건, 표준 접근 경로 저장. 원본 파일 미확보 이유는 수집 상태 문서 참조.
형식 설계 방향 | 기존 자료 보유·현재 미제공. 규정에서 성적서/데이터 양식을 먼저 도출하고 기존 자료는 후속 검증에 사용. fcc_format_templates.xlsx 참조.

## 준비항목
항목ID | 영역 | 준비항목 | 확보할 자료 또는 기능 | 완료 확인 기준 | 담당 역할 제안 | 현재 상태 | 근거 자료ID
P001 | 목표·업무 | FCC 업무 범위 | 대상 제품군·주파수·기술·납품물·외주 범위를 포함한 범위표 | 각 규정군을 후보/지원/보류로 구별 | 사업·기술 책임자 | 미확인
P002 | 목표·업무 | 기존 업무 흐름 | 의뢰부터 검토·발행·TCB 질의까지 현행 업무와 산출물 | 누가 무엇을 검토·승인하는지 연결 | 운영 책임자 | 미확인
P003 | 목표·업무 | 기존 소프트웨어 | LIMS·시험 SW·보고 도구·API·파일 형식·라이선스 목록 | 원시값·설정·상태·개정 이력을 연계할 수 있는지 확인 | 시험팀·IT | 미확인
P004 | 목표·업무 | 자동화 범위 | 시료 준비·장착·배선·시험모드·사진·교체·원격대응 역할표 | 소프트웨어와 현장 작업의 완료 조건 분리 | 운영·설비 | 미확인
P005 | 규정·표준 | FCC 법규 원천 | 조문·시행일·전환기간·개정 이력·원문 해시 | 시험 건의 적용 판본을 재현 가능 | AI 조사·수집 / 규격 검토 | 13개 조문 발췌 저장; 원본 수집은 환경 접근 제한 | R01;R02;R03;R04;R05;R06;R07;R08;R09;R10;R11;R12;R13;R14
P006 | 규정·표준 | KDB 원문 | 관련 publication의 첨부파일·버전·발행일·대체 관계 | 최신 첨부를 확보하고 적용조건 검토 | AI 조사·수집 / 규격 검토 | 공식 검색 색인 4건 저장; 직접 접근 오류; 최신 첨부 미확보 | G01;G02;G03;G04
P007 | 규정·표준 | 참조 측정 표준 | 적용 판본의 ANSI/IEEE/CISPR 표준·정오표 | 참조판·제외 조항·허용 대안·사용권 확인 | AI 접근경로 조사 / 규격·라이선스 확인 | 참조판·공식 카탈로그·열람/구매 경로 확인; 원문 미확보 | S01;S02;S03;S04;S05;S06;S07;A01;A02
P008 | 규정·표준 | 규정 데이터 모델 | 법규/지침/표준/SOP를 구별한 조항·조건·근거·버전 구조 | 한계값과 절차의 출처를 개별 조회 가능 | 규격·개발 | 준비 초안 | R04;R09
P009 | 규정·표준 | 개정 영향 관리 | 문서 변경 비교·영향 시험/보고서 목록·재검증 절차 | 과거 시험 건의 고정 판본을 보존하며 새 판본 검토 | 규격·품질 | 미구현 | R09
P010 | 제품·접수 | 제품 기술 프로필 | HW/FW·안테나·주파수·전력·변조·대역폭·전원·포트·주변기기 | 신청서·매뉴얼·시료 간 모순과 누락 검출 | 접수·RF/EMC 담당 | 미확인 | R06
P011 | 제품·접수 | 시료 추적 | 시료 ID·사진·입출고·변형모델·수정 이력 | 보고서 결과를 정확한 시료 구성에 연결 | 시료 담당 | 미확인 | R06;R07
P012 | 제품·접수 | DUT 시험모드 | 시험 SW·명령·펌웨어·모드 전환·양산조건 대응표 | 의도한 주파수·출력·변조 상태를 확인 가능 | 제품 담당·시험팀 | 미확인
P013 | 적용 판단 | 장치 분류와 신청 경로 | 기능별 rule part·Certification/SDoC·예외·근거 | 정보 부족 또는 모호한 경우 판단 보류 | 규격 담당 | 미구현 | R01;R02;R03
P014 | 적용 판단 | 모듈·호스트·복합기기 | 기존 grant·integration 조건·변형·동시송신·추가시험 근거 | 모듈 보유만으로 호스트 완료 처리하지 않음 | 규격·RF 담당 | 미확인 | R04;G03
P015 | 적용 판단 | RF exposure 경로 | 사용거리·용도·동시송신·출력·안테나·적용 조문/KDB | 면제/평가 필요/추가 정보 필요의 근거 보존 | RF exposure 담당 | 미구현 | R10;R11;G03
P016 | 시험방법 | 승인 SOP | 조항별 셋업·설정·순서·측정값·유효성·중단 조건 | 표준→SOP→실행 단계 연결을 기술 검토 | 시험팀·품질 | 미확인 | R04;R09
P017 | 시험방법 | 시험 조합과 최악 조건 | 모드·채널·대역폭·안테나·포트·주변기기·전원 매트릭스 | 선정·축소·제외의 근거가 존재 | RF/EMC 담당 | 미확인 | R04;R09
P018 | 시험방법 | 설정·워크시트 | 검파기·RBW/VBW·스윕·시간·위치 등 방법별 설정파일 | 실제 적용값과 계획값을 비교 가능 | 시험팀 | 미확인 | R04
P019 | 계산·판정 | 보정·단위·계산 | 계산시트/코드·보정 부호·단위 변환·시간 조건·반올림 규칙 | 독립 기준값과 경계·단위 변환 테스트 통과 | 계측·개발 | 미확인 | R06
P020 | 계산·판정 | 한계값 및 판정 규칙 | 규정군·주파수·사용조건별 한계값과 판정 방식 | 한계값 근거·구간 경계·예외·불확도 적용 확인 | 규격·품질 | 미구현 | R01;R09
P021 | 계산·판정 | 측정불확도 | 방법별 예산·입력·분포·합성·보고 방식 | 측정 범위에 맞는 검토된 불확도 모델 확보 | 계측·품질 | 미확인 | S05
P022 | 시험소 능력 | 인정·FCC recognition | 시험소 인정서·scope·인정기관·FCC 등록/recognition | 대상 측정·주파수·사이트·유효 상태와 일치 | 품질 책임자 | 미확인 | R05;G03
P023 | 시험소 능력 | 사이트 검증 | 시설 설명·도면·사진·검증 결과·주기·사용 조건 | 계획 시험의 거리·대역·구성이 검증 범위 안에 있음 | EMC·품질 | 미확인 | R05
P024 | 시험소 능력 | 교정·측정 추적성 | 장비별 교정서·유효성·보정표·중간점검·이력 | 시험 시점에 유효한 상태를 자동 확인 가능 | 계측·품질 | 미확인 | R05
P025 | 시험소 능력 | 장비 자산 참조 | 기존 SQLite DB 및 실제 옵션·위치·상태 대조 | 등록 목록을 실물·운용 능력과 연결 | 계측·설비 | 등록 DB만 확보
P026 | 시험소 능력 | 드라이버·제어 연결 | 프로그래밍 매뉴얼·SDK·주소·권한·설정·식별응답 | 현장 장비별 허용 기능과 읽기/쓰기 검증 | 제어 개발 | 미확인
P027 | 시험소 능력 | 지그·배선·현장 작업 | RF 경로·지그·로봇·마스트·턴테이블·시료 교체·연결 확인 | 오접속·위치·재현성·수작업 필요 구간 검증 | 설비·시험팀 | 미확인
P028 | 시험소 능력 | 현장 이상 대응 | 전원·과열·문·통신·작업 구역·긴급정지·복구 조건 | AI 연결 상태와 별개로 현장 정지 기능 작동 | 설비·운영 | 미확인
P029 | 실행·증거 | 시험 상태 관리 | 계획·준비·실행·완료·실패·무효·보류·재시험 상태 정의 | 누락과 시험 실패·장비 오류를 구별 | 시험·개발 | 미구현
P030 | 실행·증거 | 원시 데이터 보관 | 원본 파일·해시·생성 시각·장비·설정·환경·시료 연결 | 보고서 모든 결과에서 원시 데이터까지 추적 | 데이터·품질 | 미확인 | R06;R07
P031 | 실행·증거 | 사진·설정 증거 | 실제 셋업 사진·시료 라벨·실행 당시 구성 | 제품·보고서·측정 구성의 일치 검사 | 시험·품질 | 미확인 | R06;R07
P032 | 실행·증거 | 재시도·재시작·예약 | 중복 요청 방지·장비 점유·중단 후 상태 확인·복구 정책 | 중복 측정·동시 제어·잘못된 이어하기 차단 | 제어·개발 | 미구현
P033 | 성적서·제출 | 성적서 템플릿 | RF·EMC·노출·방법별 서식·필수항목·수정 이력 | 조항 및 시험 결과와 표/그림/설명 매핑 | 성적서·품질 | 규정 중심 목차·항목 근거표 16건 초안; 시험별 세부 원문 검토 필요 | R06
P034 | 성적서·제출 | 구조화 보고서 입력 | 검토된 결과·설정·사진·장비·판본·계산 예시 | 근거 없는 수치·사진·합격 문구 생성 차단 | 보고서 개발 | 11종 공통 데이터 빈 양식 초안; 생성/검토 엔진 미구현 | R06
P035 | 성적서·제출 | 기술 검토 | 시험 누락·설정·사진·단위·보정·한계·판본 점검 규칙 | 각 검토 항목이 증거와 처리 기록을 가짐 | 기술 검토자 | 미확인 | R06;S05
P036 | 성적서·제출 | 발행 권한·문서 수명주기 | 초안·검토·승인·발행·대체·철회 권한과 기록 | 초안이 공식 성적서/인증으로 오인되지 않음 | 품질·운영 | 미확인 | R03;S05
P037 | 성적서·제출 | 경로별 제출 패키지 | Certification 첨부자료·SDoC 정보·라벨/매뉴얼·책임 주체 | 적용 경로의 필수 자료 누락 검출 | 인증·품질 | 미확인 | R02;R03;R06;R08
P038 | 성적서·제출 | TCB 질의·재시험 | 질의와 답변·수정·재시험·문서 개정 연결 | 답변 근거 및 결과 변경 영향 추적 | 인증·시험팀 | 미확인
P039 | 품질·검증 | 과거 시험 기준 사례 | 성적서+원시값+설정+보정+사진+검토 결과 묶음 | 수치·적용 판단·누락 항목을 재현 가능 | 시험팀·품질 / AI 검증 준비 | 사용자 보유·현재 미제공; 규격 중심 양식 설계 후 독립 검증에 활용 | R06;R07
P040 | 품질·검증 | 검증 자료 분리 | 개발용/최종평가용 사례·권한·정답 관리 | 동일 제품·원시 데이터 파생본의 평가 중복 방지 | 검증 담당 | 미확인
P041 | 품질·검증 | 실측 상관성 | 수동/기존 방식과 자동 방식의 비교 결과 | 측정 전 정의한 허용 기준으로 평가 | 시험팀·품질 | 미수행
P042 | 품질·검증 | 비정상 시나리오 | 결측·과부하·통신 실패·교정 만료·시료 변경·경계 결과 | 무효/보류/실패 상태와 재시험 정책을 정확히 적용 | 검증·설비 | 미수행
P043 | 품질·검증 | 기록보존·보안·복구 | 고객별 접근·변경 로그·백업·복구·보존기간·사용권 | 자료 누출·무단 변경·근거 소실 방지 및 복구 확인 | IT·품질 | 미확인 | R07
P044 | 국가 확장 | 시장별 규정 묶음 | FCC와 KC/EU 등의 법규·표준·판정·보고·인증 경로 분리 | 기존 데이터 재사용 시 새 시장의 조건을 별도 검증 | 규격·아키텍처 | 후속 단계

## FCC범위
범위ID | 규정군 | 규정 원천 후보 | 필요 기능 | 제품/범위 | 조사 상태 | 파이프라인 지원 상태
F01 | FCC 공통 | Part 2 / 일반 행정·인증 경로 | 적용분류·Certification/SDoC·기록·보고·신청 | 모든 지원 제품 | 주요 조문 일부 확인 | 미구현·미검증
F02 | 비의도성 방출 | Part 15 Subpart B 및 해당 일반조항 | 전도·방사 방출과 구성 조건 | 디지털 장치·해당 수신기 등 | 초기 범위 후보 | 미구현·미검증
F03 | DTS | Part 15.247 및 관련 일반조항/KDB | 출력·대역폭·PSD·불요방출 등 적용 항목 | DTS 기능 | 초기 범위 후보 | 미구현·미검증
F04 | FHSS·Hybrid | Part 15.247 및 관련 일반조항/KDB | 호핑·점유시간·출력·불요방출 등 적용 항목 | FHSS/Hybrid 기능 | 초기 범위 후보 | 미구현·미검증
F05 | 기타 저전력·센서·단거리 | Part 15 Subpart C의 제품별 조항 | 주파수·용도별 적용조항과 시험방법 | 예: 15.209/225/231/249/255/256 등 해당 기기 | 초기 범위 후보 | 미구현·미검증
F06 | U-NII 5 GHz | Part 15 Subpart E / 관련 KDB | RF·방출·DFS 등 적용 기능 및 조건 | 해당 U-NII 기기 | 초기 범위 후보 | 미구현·미검증
F07 | U-NII 6 GHz | Part 15 Subpart E / 관련 KDB | 장치 유형·RF·방출·AFC 등 적용 조건 | 해당 6 GHz 기기 | 초기 범위 후보 | 미구현·미검증
F08 | UPCS | Part 15 Subpart D | 해당 기술 요구·측정 표준·채널접근 | UPCS | 초기 범위 후보 | 미구현·미검증
F09 | UWB | Part 15 Subpart F | 용도별 동작 조건·RF·방출·측정법 | UWB 제품군 | 초기 범위 후보 | 미구현·미검증
F10 | Access BPL | Part 15 Subpart G | 설치 조건·방출·시험법 | Access BPL | 초기 범위 후보 | 미구현·미검증
F11 | White Space | Part 15 Subpart H | 장치 유형·RF·동작 제어 조건 | White Space 기기 | 초기 범위 후보 | 미구현·미검증
F12 | ISM | Part 18 및 관련 KDB | 기기 분류·측정법·방출·신청 경로 | 해당 ISM; WPT는 적용성 별도 검토 | 세부 규정 미검토 | 미구현·미검증
F13 | 셀룰러·면허 무선 | Parts 22/24/27 등 적용 서비스 규칙 | 출력·대역폭·방출·주파수 안정도 등 | 해당 면허 서비스 장치 | 세부 규정 미검토 | 미구현·미검증
F14 | 업무·개인 무선 | Parts 90/95 등 적용 서비스 규칙 | 서비스·제품 유형별 기술 요구 | 해당 업무·개인 무선 장치 | 세부 규정 미검토 | 미구현·미검증
F15 | CBRS | Part 96 및 관련 KDB | 장치 등급·RF·SAS 연동 등 | 해당 CBRS 장치 | 세부 규정 미검토 | 미구현·미검증
F16 | 항공·해상 | Parts 80/87 등 적용 서비스 규칙 | 서비스별 시험·문서·인증 요구 | 해당 해상/항공 무선장치 | 세부 규정 미검토 | 미구현·미검증
F17 | 고정·위성·방송 등 | Parts 25/30/73/74/101 등 적용 서비스 규칙 | 서비스별 승인 경로·기술 기준 | 제품군별로 별도 세분화 필요 | 세부 규정 미검토 | 미구현·미검증
F18 | RF exposure | Part 1 관련 조항 / 2.1091 / 2.1093 / KDB | 면제 판단·MPE/SAR/기타 해당 평가·동시송신 | 적용되는 모든 송신 제품 | 주요 조문 일부 확인 | 미구현·미검증
F19 | 모듈·호스트·변경·복합 | 관련 Part 2/15 조항 및 KDB | 통합 조건·변형·데이터 재사용·추가시험·변경 절차 | 여러 규정군에 걸친 제품 | 초기 범위 후보 | 미구현·미검증
F20 | 기타 FCC 적용성 분류 | 위 표에 없는 제품·서비스·특례 | 추가 규정군 조사 및 지원/보류 결정 | 미지원 제품·불명확 사례 | 범위표 완전성 검토 필요 | 미구현·미검증

## 규정원천
자료ID | 구분 | 문서 | 판본 또는 기준일 | 공식 원천 또는 참조 링크 | 확인상태 | 남은 확인
R01 | 법규 | 47 CFR Part 15 | 2026-10-20 표시본 | https://www.ecfr.gov/current/title-47/part-15 | 공식 본문 일부 확인 | 전체 세부 조항·전환·예외 검토 필요
R02 | 법규 | 47 CFR 2.906 SDoC | 10/21/2026 eCFR 표시본 | https://www.ecfr.gov/current/title-47/chapter-I/subchapter-A/part-2/subpart-J/subject-group-ECFR1d1c20dde929672/section-2.906 | 공식 본문 발췌 저장·원본 파일 미확보 | 제품별 적용 경로 및 책임 주체 확인
R03 | 법규 | 47 CFR 2.907 Certification | 10/21/2026 eCFR 표시본 | https://www.ecfr.gov/current/title-47/chapter-I/subchapter-A/part-2/subpart-J/subject-group-ECFR1d1c20dde929672/section-2.907 | 공식 본문 발췌 저장·원본 파일 미확보 | TCB/FCC 결정과 보고서 생성 구별
R04 | 법규 | 47 CFR 2.947 Measurement procedure | 10/21/2026 eCFR 표시본 | https://www.ecfr.gov/current/title-47/chapter-I/subchapter-A/part-2/subpart-J/subject-group-ECFRd5ad3b739dbf27a/section-2.947 | 공식 본문 발췌 저장·원본 파일 미확보 | 절차 식별·실제 사용 장비·복합기기 조건을 요구사항으로 연결
R05 | 법규 | 47 CFR 2.948 Measurement facilities | 10/21/2026 eCFR 표시본 | https://www.ecfr.gov/current/title-47/chapter-I/subchapter-A/part-2/subpart-J/subject-group-ECFRd5ad3b739dbf27a/section-2.948 | 공식 본문 발췌 저장·원본 파일 미확보 | 시험소 인정·FCC recognition·범위·사이트·교정 근거 확인
R06 | 법규 | 47 CFR 2.1033 Application for certification | 10/21/2026 eCFR 표시본 | https://www.ecfr.gov/current/title-47/chapter-I/subchapter-A/part-2/subpart-J/subject-group-ECFR55475dd0ca1a058/section-2.1033 | 공식 본문 발췌 저장·원본 파일 미확보 | 경로별 전체 첨부항목과 보류/개정 사항 추가 검토
R07 | 법규 | 47 CFR 2.938 Retention of records | 10/21/2026 eCFR 표시본 | https://www.ecfr.gov/current/title-47/chapter-I/subchapter-A/part-2/subpart-J/subject-group-ECFRd5ad3b739dbf27a/section-2.938 | 공식 본문 발췌 저장·원본 파일 미확보 | 기록 대상·보존기간·예외를 경로별 확정
R08 | 법규 | 47 CFR 2.1077 Compliance information | 10/21/2026 eCFR 표시본 | https://www.ecfr.gov/current/title-47/chapter-I/subchapter-A/part-2/subpart-J/subject-group-ECFR64d0de5de218f0c/section-2.1077 | 공식 본문 발췌 저장·원본 파일 미확보 | SDoC 제품 정보·책임 주체·공급 문서 요구 연결
R09 | 법규 | 47 CFR 15.31 Measurement standards | 10/21/2026 eCFR 표시본 | https://www.ecfr.gov/current/title-47/chapter-I/subchapter-A/part-15/subpart-A/section-15.31 | 공식 본문 발췌 저장·원본 파일 미확보 | 표준 판본·제외 조항·조건을 시험방법에 반영
R10 | 법규 | 47 CFR 2.1091 Mobile RF exposure | 10/21/2026 eCFR 표시본 | https://www.ecfr.gov/current/title-47/chapter-I/subchapter-A/part-2/subpart-J/subject-group-ECFR52efa600149ef42/section-2.1091 | 공식 본문 발췌 저장·원본 파일 미확보 | 관련 Part 1 조항·예외·다중 RF source·현행 KDB와 함께 검토
R11 | 법규 | 47 CFR 2.1093 Portable RF exposure | 10/21/2026 eCFR 표시본 | https://www.ecfr.gov/current/title-47/chapter-I/subchapter-A/part-2/subpart-J/subject-group-ECFR52efa600149ef42/section-2.1093 | 공식 본문 발췌 저장·원본 파일 미확보 | RF 노출 평가경로·관련 KDB·방법 원문 추가 확보
G01 | 직원 지침 | FCC KDB 공식 포털 | 약 1.4년 전 검색 색인; 현행 첨부 미확인 | https://apps.fcc.gov/oetcf/kdb/index.cfm | 검색 색인 저장·최신성 미검증·첨부 미확보 | AI 수집 담당: 공식 publication과 첨부 목록/원본·버전·게시일·대체 관계 확인; 접근 장애 별도 기록
G02 | 직원 지침 | KDB 558074 Section 15.247 measurement guidance | 약 1.4년 전 검색 색인; 현행 첨부 미확인 | https://apps.fcc.gov/oetcf/kdb/forms/FTSSearchResultPage.cfm?id=21124&switch=P | 검색 색인 저장·최신성 미검증·첨부 미확보 | AI 수집 담당: 공식 publication과 첨부 목록/원본·버전·게시일·대체 관계 확인; 접근 장애 별도 기록
G03 | 직원 지침 목록 | FCC Major Guidance 목록 | 약 1.4년 전 검색 색인; 현행 첨부 미확인 | https://apps.fcc.gov/oetcf/kdb/reports/GuidedPublicationList.cfm | 검색 색인 저장·최신성 미검증·첨부 미확보 | AI 수집 담당: 공식 publication과 첨부 목록/원본·버전·게시일·대체 관계 확인; 접근 장애 별도 기록
S01 | 참조 표준 | ANSI C63.10 | 2020 | https://standards.ieee.org/ieee/C63.10/10445/ | 공식 카탈로그/참조판 확인·표준 본문 미확보 | IEEE 공식 카탈로그에서 판본과 구매/구독 경로, Cor1-2023 및 C63.10a-2024 관련 문서를 확인. 표준 본문은 미확보. 무료 reading room의 개별 수록 여부 미확인.
S02 | 참조 표준 | ANSI C63.4 | 2014; reaffirmed February 2025 | https://standards.ieee.org/ieee/C63.4/5841/ | 공식 카탈로그/참조판 확인·표준 본문 미확보 | IEEE 공식 카탈로그의 재확인(reaffirmed) 안내를 확인. 새 판본으로 대체했다는 의미로 처리하지 않음. 구매/구독 경로 확인, 원문 미확보.
S03 | 참조 표준 | ANSI C63.4a | 2017 — R05 참조판 확인 | https://www.ecfr.gov/current/title-47/section-2.948 | 2.910 편입 판본 확인·표준 원문 미확보 | 사이트 검증에 해당하는 조건과 정확한 적용 절차 확보
S04 | 참조 표준 | ANSI C63.25.1 | 2018 — R05 참조판 확인 | https://www.ecfr.gov/current/title-47/section-2.948 | 2.910 편입 판본 확인·표준 원문 미확보 | 사이트 검증 적용 대역·절차·현행 전환 관계 확인
S05 | 참조 표준 | ISO/IEC 17025 | 2005 및 2017 — 2.910 편입 목록에 모두 있음 | https://ibr.ansi.org/standards/iso8.aspx | 공식 카탈로그/참조판 확인·표준 본문 미확보 | ANSI 공식 검색 색인에서 17025:2005/2017의 view-only 목록 확인. §2.910 편입 목록 확인. 인정 프로그램의 실제 적용판과 전환 근거 별도 확인 필요.
R12 | 법규 | 47 CFR 15.38 | 10/21/2026 eCFR 표시본 | https://www.ecfr.gov/current/title-47/chapter-I/subchapter-A/part-15/subpart-A/section-15.38 | 공식 본문 발췌 저장·원본 파일 미확보 | 전체 원본·시행/전환·조항별 적용조건 확인
R13 | 법규 | 47 CFR 15.37 | 10/21/2026 eCFR 표시본 | https://www.ecfr.gov/current/title-47/chapter-I/subchapter-A/part-15/subpart-A/section-15.37 | 공식 본문 발췌 저장·원본 파일 미확보 | 전체 원본·시행/전환·조항별 적용조건 확인
R14 | 법규 | 47 CFR 2.910 | 10/20/2026 eCFR 표시본 | https://www.ecfr.gov/current/title-47/chapter-I/subchapter-A/part-2/subpart-J/subject-group-ECFR1d1c20dde929672/section-2.910 | 공식 본문 발췌 저장·원본 파일 미확보 | 전체 원본·시행/전환·조항별 적용조건 확인
G04 | 직원 지침 | 300643 Part 15 Intentional and Unintentional Radiator measurement procedures | 약 1.4년 전 검색 색인; 현행 첨부 미확인 | https://apps.fcc.gov/oetcf/kdb/forms/FTSSearchResultPage.cfm?id=21079&switch=P | 검색 색인 저장·최신성 미검증·첨부 미확보 | AI 수집 담당: 공식 publication과 첨부 목록/원본·버전·게시일·대체 관계 확인; 접근 장애 별도 기록
S06 | 참조 표준 정오표 | ANSI C63.10-2020/Cor1-2023 | 2023; published 2023-06-06 | https://standards.ieee.org/ieee/C63.10-2020_Cor1/10915/ | 공식 카탈로그/참조판 확인·표준 본문 미확보 | IEEE 공식 카탈로그에서 정오표 존재와 발행일 확인. 본문 미확보. FCC 적용 근거를 별도 검토할 것.
S07 | 참조 표준 개정 | ANSI C63.10a-2024 | 2024; published 2024-08-16 | https://standards.ieee.org/ieee/C63.10a/11614/ | 공식 카탈로그/참조판 확인·표준 본문 미확보 | IEEE 공식 카탈로그에서 개정 문서와 errata 링크 확인. 발행 사실을 FCC 자동 적용으로 해석하지 않음. 본문 미확보.
A01 | 공식 접근 안내 | IEEE Standards Access / Reading Room | 2026-10-23 확인 | https://standards.ieee.org/access-standards/ | 공식 접근 안내 확인 | 구매, 구독, 무료 계정을 통한 일부 표준 reading room, GET 프로그램 경로가 있음. 대상 C63 표준의 무료 원문 다운로드 허용 여부는 별도 확인.
A02 | 공식 접근 안내 | ANSI IBR FAQ | 2026-10-23 확인 | https://ibr.ansi.org/Faq/Default.aspx | 공식 접근 안내 확인 | IBR 포털은 등록과 FileOpen 플러그인을 요구하며 장치에 묶인 열람, 인쇄/복사/붙여넣기/저장 제한 및 접근 만료를 안내. 열람 권한을 AI DB 저장 권한으로 간주하지 않음.

## 완료기준
기준ID | 평가영역 | 완료 기준 제안 | 검증해야 할 사례 | 확인 역할 제안 | 현재 상태
A01 | 자료 근거 | 모든 적용 규칙·한계값·시험방법에 원천과 판본이 연결됨 | 출처 누락·충돌·개정 전후 사례 | 규정 담당 | 미검증
A02 | 적용 판단 | 기준 사례의 적용/비적용/보류 판단과 근거가 검토 결과에 부합 | 복합기기·모듈·RF exposure·불완전 정보 | 규격·검증 담당 | 미검증
A03 | 시험계획 | 필요 시험·모드·최악 조건·적용 제외 사유의 누락을 검출 | 조합 누락·근거 없는 시험 축소 | 시험팀 | 미검증
A04 | 실행 준비 | 시료·설정·사이트·교정·장비 능력의 적합성을 확인 | 교정 만료·옵션 부족·다른 시료/FW | 시험·품질 | 미검증
A05 | 수치 재현 | 원시값에서 결과를 사전 정의한 수치 기준으로 재현 | 보정 부호·단위·구간 경계·반올림 | 계측·검증 | 미검증
A06 | 판정 | 해당 판정 규칙·불확도 처리와 한계값 적용이 검증됨 | 경계·불합격·무효 데이터·측정 누락 | 품질·검증 | 미검증
A07 | 실측 비교 | 기존 검증 방식과 사전 합의한 허용 기준 내에서 일치 | 반복성·재현성·셋업 변화·기기 변경 | 시험팀 | 미검증
A08 | 이상 대응 | 통신/전원/과부하/중단 상황에서 현장과 기록이 일관됨 | 통신 단절·센서 실패·재시작·중복 요청 | 설비·제어 | 미검증
A09 | 근거 추적 | 보고서의 각 결과·그림을 원시값·설정·시료·규정까지 추적 | 원시파일 누락·사진 불일치·해시 불일치 | 데이터·품질 | 미검증
A10 | 성적서 | 경로별 필수항목과 결과의 일치·버전·검토 기록 확보 | 누락·다른 판본·표/본문 불일치·잘못된 합격 문구 | 기술 검토자 | 미검증
A11 | 발행/권한 | 발행 권한·승인·개정·철회와 TCB/SDoC 역할이 구분됨 | 미승인 초안·발행 후 수정·권한 없는 요청 | 품질·운영 | 미검증
A12 | 규정 개정 | 새 규정의 영향 항목을 찾고 기존 고정 판본을 보존 | 표준/KDB 개정·전환기간·재시험 영향 | 규격·검증 | 미검증
A13 | 범위 확대 | 각 FCC 규정군의 위 검증을 별도 통과 | 한 규정군 성공을 전체 지원으로 계산하는 오류 | 사업·품질 | 미검증
A14 | 자료 운영 | 사용권·고객 접근·백업 복구·기록보존 정책이 검증됨 | 권한 없는 자료 접근·원문 분실·복원 | IT·품질 | 미검증